## Sheet1
DevNB/U/QA/2020/02/01 | Kalibrasi internal timbangan Dept. Produksi Obat, dan QC Obat. | 2 | 2 | 3 | Alat |  | Timbangan PRD/O/TMB/2013/001, 002, 003, dan QC/O/TMB/2015/003. | 2020-02-24
DevNB/U/QA/2020/03/02 | Jadwal monitoring pest & rodent control | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | jadwal monitoring | NA | 2020-03-24
DevNB/U/QA/2020/02/01 | Kalibrasi internal timbangan Dept. Produksi Obat, dan QC Obat. | 2 | 2 | 3 | Alat |  | Timbangan PRD/O/TMB/2013/001, 002, 003, dan QC/O/TMB/2015/003. | 2020-02-24
DevNB/U/QA/2020/03/01 | Jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020). | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Jadwal pelaksanaan | NA | 2020-03-20
DevNB/U/QA/2020/05/01 | Realisasi pelatihan Bulan April 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Pelaksanaan pelatihan | NA | 2020-04-05
DevNB/U/QA/2020/05/02 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Mei 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 2020-05-29
DevNB/U/QA/2020/05/03 | Pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 Tahun 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelaksanaan audit | NA | 2020-04-05
DevNB/U/QA/2020/03/01 | Jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020). | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Jadwal pelaksanaan | NA | 2020-03-20
DevNB/U/QA/2020/05/01 | Realisasi pelatihan Bulan April 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Pelaksanaan pelatihan | NA | 2020-04-05
DevNB/U/QA/2020/05/02 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Mei 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 2020-05-29
DevNB/U/QA/2020/05/03 | Pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 Tahun 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelaksanaan audit | NA | 2020-04-05
DevNB/U/QA/2020/06/01 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Juni 2020, pelatihan ulang, dan evaluasi pelatihan. | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 2020-06-30

## Sheet2
NO. | NO. PENYIMPANGAN | NAMA PRODUK/ SISTEM/ ALAT |  |  |  | JENIS PENYIMPANGAN |  | NO. BATCH | TGL. TERJADI PENYIMPANGAN | DESKRIPSI/ RINCIAN PENYIMPANGAN | TINDAKAN SEMENTARA YANG DIAMBIL | RISIKO | IMBAS THD BATCH / PRODUK LAIN | PENGKAJI | EVALUASI TERHADAP LAPORAN, TINDAKAN DAN RISIKO | TINGKAT RISIKO |  |  |  |  | ANALISIS PENYEBAB | OTORISASI |  |  |  | KESIMPULAN | STATUS | PIC | KET
|  |  | kategori | tipe | ruanglingkup |  | ETC | [8 empty] | L | S | D | RPN | Tingkat Risiko |  | TINDAKAN PERBAIKAN | TGL. SELESAI | TINDAKAN PENCEGAHAN | TGL. SELESAI
3 | DevNB/U/QA/2020/02/01 | Kalibrasi internal timbangan Dept. Produksi Obat, dan QC Obat. | 2 | 2 | 3 | Alat |  | Timbangan PRD/O/TMB/2013/001, 002, 003, dan QC/O/TMB/2015/003. | 2020-02-24 | Pelaksanaan kalibrasi internal timbangan tidak sesuai jadwal (deadlne 26 Feb 2020) karena R. Produksi sedang dilakukan kualifikasi HVAC. | Kalibrasi internal timbangan tidak dilakukan sampai kualifikasi HVAC selesai dilaksanakan. | minor | Tidak ada | Prod Mgr QC Mgr | Selama proses kualifikasi HVAC akses ke ruang produksi terbatas sehingga jadwal kalibrasi menjadi berdampak (tidak sesuai jadwal). Kalibrasi akan dilaksanakan setelah proses kualifikasi HVAC dinyatakan selesai. Selama proses perbaikan, pemasangan, dan kualifikasi HVAC tidak diperbolehkan adanya aktivitas produksi sehingga alat timbang juga tidak digunakan sampai dengan dilakukan kalibrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, alat timbang tersebut tidak boleh digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan penimbangan karena belum dipastikan (dikalibrasi) alatnya. | 4 | 3 | 3 | 36 | m | Kalibrasi internal timbangan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal karena sedang dilakukan kualifikasi HVAC Gedung A | Pelaksanaan kalibrasi internal timbangan setelah dikualifikasi HVAC selesai dilakukan. | Dusedate 18 Maret 2020 | NA | NA | - | OPEN | QA | -
5 | DevNB/U/QA/2020/03/02 | Jadwal monitoring pest & rodent control | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | jadwal monitoring | NA | 2020-03-24 | Pelaksanaan monitoring pest & rodent control tanggal 09 April 2020 oleh PT. Etos tidak dilaksanakan sesuai jadwal tersebut sesuai kebijakan perusahaan untuk pembatasan akses masuk vendor kedalam area PT. L'Essential. Terkait wabah virus corona. | Menginformasikan ke tim Etos via email terkait dengan rencana pembatalan. | minor | Tidak ada (karena pekerjaan monitoring sementara dilakukan oleh Dept. QA). | QA Mgr GA Mgr Prd Mgr Prc Mgr QC Mgr ME Mgr | Pekerjaan monitoring pengendalian hama tetap dilakukan namun tidak oleh vendor melainkan oleh Dept. QA untuk tgl 26 Maret 2020. Untuk tgl 09 April 2020 tentatif melihat situasi / keadaan terkait lockdown perusahaan. | 2 | 2 | 2 | 8 | m | Meminimalisir pihak ke-3 yang masuk ke area perusahaan. | Monitoring pest & rodent control dilakukan oleh Dept. QA tgl 26 Maret dan 09 April 2020. | Close 24-Mar-20 | NA | NA | Monitoring pest control sudah dilaksanaan oleh Dept. QA tgl 26 Maret dan 09 April 2020. Monitoring berikutnya tgl 23 April 2020 dan selanjutnya sudah dilakukan oleh PT. Etos kembali. | CLOSE | QA | -
3 | DevNB/U/QA/2020/02/01 | Kalibrasi internal timbangan Dept. Produksi Obat, dan QC Obat. | 2 | 2 | 3 | Alat |  | Timbangan PRD/O/TMB/2013/001, 002, 003, dan QC/O/TMB/2015/003. | 2020-02-24 | Pelaksanaan kalibrasi internal timbangan tidak sesuai jadwal (deadlne 26 Feb 2020) karena R. Produksi sedang dilakukan kualifikasi HVAC. | Kalibrasi internal timbangan tidak dilakukan sampai kualifikasi HVAC selesai dilaksanakan. | minor | Tidak ada | Prod Mgr QC Mgr | Selama proses kualifikasi HVAC akses ke ruang produksi terbatas sehingga jadwal kalibrasi menjadi berdampak (tidak sesuai jadwal). Kalibrasi akan dilaksanakan setelah proses kualifikasi HVAC dinyatakan selesai. Selama proses perbaikan, pemasangan, dan kualifikasi HVAC tidak diperbolehkan adanya aktivitas produksi sehingga alat timbang juga tidak digunakan sampai dengan dilakukan kalibrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, alat timbang tersebut tidak boleh digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan penimbangan karena belum dipastikan (dikalibrasi) alatnya. | 4 | 3 | 3 | 36 | m | Kalibrasi internal timbangan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal karena sedang dilakukan kualifikasi HVAC Gedung A | Pelaksanaan kalibrasi internal timbangan setelah dikualifikasi HVAC selesai dilakukan. | Close 05-Mei-20 | NA | NA | Pelaksanaan kalibrasi internal timbangan sudah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2020. | CLOSE | QA | -
4 | DevNB/U/QA/2020/03/01 | Jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020). | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Jadwal pelaksanaan | NA | 2020-03-20 | Terdapat 3 auditi yang waktu pelaksanaan audit internal tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dikarenakan wabah pandemi Covid-19. | Melakukan perubahan jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (audit kecil) tahun 2020 terhadap 3 auditi yaitu Dept. QC (Area Kosmetik), Dept. Produksi (Area Kosmetik) dan Dept. Cosmetic. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Jadwal audit diubah terkait penyesuaian jadwal masuk kerja di PT. L'Essential dikarenakan wabah pandemi Covid-19. Perubahan jadwal audit akan segera diimplementasikan sebelum memasuki Sesemter 2 tahun 2020, perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi Coid-19 menyebabkan personil baik auditor maupun auditi tidak dapat hadir dikarenakan bekerja dari rumah. | 1. Perubahan jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020. 2. Perubahan jadwal pelaksanaan tinjauan ulang audit internal CPOB dan CPKB (audit kecil) tahun 2020. | Close 04 Mei 20 Open (31 Juli 20). | NA | NA | - | OPEN | QA | -
5 | DevNB/U/QA/2020/05/01 | Realisasi pelatihan Bulan April 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Pelaksanaan pelatihan | NA | 04-Mei-20 | Belum terealisasi pelatihan eksternal sistem jaminan halal (SJH) pada bulan April 2020 dikarenakan situasi wabah pandemi Covid-19. | Re-schedule mengikuti pelatihan eksternal Sistem Jaminan Halal ke jadwal pelatihan berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. | minor | NA | QA Mgr | Pelaksanaan pelatihan eksternal Sistem Jaminan Halal pada Bulan Aprul 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah pandemi covid-19 dan kebijakan PT. L'Essential untuk menerapkan phisical dan sosial distancing akan mengikuti pelatihan eksternal sistem jaminan halal pada jadwal berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi Coid-19 menyebabkan pelatihan tidak bisa dilaksanakan karena aturan phisical dan social distancing yang wajib diikuti. | Re-schedule mengikuti pelatihan eksternal sistem jaminan halal ke jadwal berikutnya menunggu perkembangan dari pihak penyelenggara LPPOM MUI Pusat. | Open (Duedate : 31 Des 20). | NA | NA | - | OPEN | QA | -
6 | DevNB/U/QA/2020/05/02 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Mei 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 29-Mei-20 | Tidak terlaksananya pelatihan internal Bulan Mei 2020. | Re-schedule pelatihan validasi metode analisa, validasi pembersihan dan validasi proses ke jadwal pelatihan berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Pelaksanaan pelatihan internal validasi metode analisa, validasi pembersihan dan validasi proses pada Bulan Mei 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah andemi covid-19 dan kebijakan PT. L'Essential untuk menerapkan physical & social distancing. Akan dijadwalkan setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi covid-19 menyebabkan pelatihan tidak bisa dilaksanakan karena aturan physical & social distancing yang wajib diikuti. | Re-schedule pelatihan internal validasi metode analisa, validasi pembersihan, dan validasi proses. | Open (Duedate : 31 Des 20) | NA | NA | - | OPEN | QA | -
7 | DevNB/U/QA/2020/05/03 | Pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 Tahun 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelaksanaan audit | NA | 04-Mei-20 | Audit internal SJH belum dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan | Re-schedule pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 tahun 2020. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Pelaksanaan audit internal SJH semester 1 tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah pandemi covid-19 sehingga operasional pabrik hanya berjalan kurang dari sekitar 50% pada bulan Maret dan April 2020. Akan di reschedule menjadi bulan Juni 2020. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi covid-19 menyebabkan auditi maupun auditor tidak bisa maksimal saat melakukan audit internal dikarenakan jumlah karyawan yang masuk / hadir hanya kurang dari sekitar 50%. | Re-schedule audit internal SJH semester 1 tahun 2020 | Open (Duedeta : 31 Agust 2020). | NA | NA | - | OPEN | QA | -
3 | DevNB/U/QA/2020/03/01 | Jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020). | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Jadwal pelaksanaan | NA | 2020-03-20 | Terdapat 3 auditi yang waktu pelaksanaan audit internal tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dikarenakan wabah pandemi Covid-19. | Melakukan perubahan jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (audit kecil) tahun 2020 terhadap 3 auditi yaitu Dept. QC (Area Kosmetik), Dept. Produksi (Area Kosmetik) dan Dept. Cosmetic. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Jadwal audit diubah terkait penyesuaian jadwal masuk kerja di PT. L'Essential dikarenakan wabah pandemi Covid-19. Perubahan jadwal audit akan segera diimplementasikan sebelum memasuki Sesemter 2 tahun 2020, perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi Coid-19 menyebabkan personil baik auditor maupun auditi tidak dapat hadir dikarenakan bekerja dari rumah. | 1. Perubahan jadwal pelaksanaan audit internal CPOB dan CPKB (Audit kecil) tahun 2020. 2. Perubahan jadwal pelaksanaan tinjauan ulang audit internal CPOB dan CPKB (audit kecil) tahun 2020. | Close 04 Mei 20 Open (31 Juli 20). | NA | NA | - | OPEN | QA | -
4 | DevNB/U/QA/2020/05/01 | Realisasi pelatihan Bulan April 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | Pelaksanaan pelatihan | NA | 04-Mei-20 | Belum terealisasi pelatihan eksternal sistem jaminan halal (SJH) pada bulan April 2020 dikarenakan situasi wabah pandemi Covid-19. | Re-schedule mengikuti pelatihan eksternal Sistem Jaminan Halal ke jadwal pelatihan berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. | minor | NA | QA Mgr | Pelaksanaan pelatihan eksternal Sistem Jaminan Halal pada Bulan Aprul 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah pandemi covid-19 dan kebijakan PT. L'Essential untuk menerapkan phisical dan sosial distancing akan mengikuti pelatihan eksternal sistem jaminan halal pada jadwal berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi Coid-19 menyebabkan pelatihan tidak bisa dilaksanakan karena aturan phisical dan social distancing yang wajib diikuti. | Re-schedule mengikuti pelatihan eksternal sistem jaminan halal ke jadwal berikutnya menunggu perkembangan dari pihak penyelenggara LPPOM MUI Pusat. | Open (Duedate : 31 Des 20). | NA | NA | - | OPEN | QA | -
5 | DevNB/U/QA/2020/05/02 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Mei 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 29-Mei-20 | Tidak terlaksananya pelatihan internal Bulan Mei 2020. | Re-schedule pelatihan validasi metode analisa, validasi pembersihan dan validasi proses ke jadwal pelatihan berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Pelaksanaan pelatihan internal validasi metode analisa, validasi pembersihan dan validasi proses pada Bulan Mei 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah andemi covid-19 dan kebijakan PT. L'Essential untuk menerapkan physical & social distancing. Akan dijadwalkan setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi covid-19 menyebabkan pelatihan tidak bisa dilaksanakan karena aturan physical & social distancing yang wajib diikuti. | Re-schedule pelatihan internal validasi metode analisa, validasi pembersihan, dan validasi proses. | Open (Duedate : 31 Des 20) | NA | NA | - | OPEN | QA | -
6 | DevNB/U/QA/2020/05/03 | Pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 Tahun 2020 | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelaksanaan audit | NA | 04-Mei-20 | Audit internal SJH belum dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan | Re-schedule pelaksanaan audit internal SJH Semester 1 tahun 2020. | minor | Tidak ada | QA Mgr | Pelaksanaan audit internal SJH semester 1 tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan terjadi wabah pandemi covid-19 sehingga operasional pabrik hanya berjalan kurang dari sekitar 50% pada bulan Maret dan April 2020. Akan di reschedule menjadi bulan Juni 2020. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 | 3 | 2 | 12 | m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi covid-19 menyebabkan auditi maupun auditor tidak bisa maksimal saat melakukan audit internal dikarenakan jumlah karyawan yang masuk / hadir hanya kurang dari sekitar 50%. | Re-schedule audit internal SJH semester 1 tahun 2020 | Close 30-Jun-20 | NA | NA | Audit internal SJH sudah dilaksanakan mulai dari 15 Juni hingga 30 Juni 2020. | CLOSE | QA | -
7 | DevNB/U/QA/2020/06/01 | Tidak terlaksana pelatihan internal Bulan Juni 2020, pelatihan ulang, dan evaluasi pelatihan. | 2 | 2 | 3 | Lain-lain | pelatihan internal | NA | 2020-06-30 | 1. Tidak terlaksananya pelatihan internal Bulan Juni 2020 yaitu pelatihan tata cara pencatatan yang baik dikarenakan situasi covid-19. 2. Tidak terlaksananya pelatihan ulang periode Maret - Juni 2020. 3. Tidak terlaksananya evaluasi pelatihan periode Maret - Juni 2020. | 1. Re-schedule pelatihan tata cara pencatatan yang baik ke adwal pelatihan berikutnya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. 2. Re-schdule pelatihan ulang periode Maret - Juni 2020. 3. Re-schedule evaluasi pelatihan periode Maret - Juni 2020. | minor | Tidak ada | QA Mgr | 1. Pelaksanaan pelatihan internal tata cara pencatatan yang baik pada Bulan Juni 2020 tidak terlaksana dikarenaka terjadi wabah pandemi covid-19 dan kebijakan PT. L'Essential untuk menerapkan phisical dan social distancing. Akan dijadwalkan setelah wabah pandemi covid-19 berakhir. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. 2. Pelaksanaan pelatihan ulang dan evaluasi pelatihan tidak terlaksana dikarenakan kebijakan PT. L'Essential terhadap protokol kesehatan wabah covid-19. Perubahan ini tidak berdampak langsung terhadap mutu produk yang dihasilkan. | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 12 12 | m m | Keadaan lingkungan yang sedang mengalami wabah pandemi codi-19 menyebabkan pelatihan tidak bisa dilaksanakan karena aturan phisical dan social distancing yang wajib diikuti dan kabijakan WFH perusahaan. | 1. Re-schedule pelatihan internal tata cara pencatatan yang baik. 2. Re-schedule pelatihan ulang periode Maret - Juni 2020. 3. Re-chedule evaluasi pelatihan periode Maret - Juni 2020. | Open Duedate : 31 Des 20 | Pelatihan pada masa new normal menggunakan metode by aplikasi | Open Duedate : 31 Agust 20 | - | OPEN | QA | -